## Tareas
Codigo | Cliente | Proyecto | Fecha Creacion | Fecha Estimada Cierre | Fecha Realizada | SLA | SLA Entrega | SLA Cierre | Area Proceso | Rol Colaborador | Colaborador | Asunto | Descripcion | Horas Estimadas | Estado
1 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-04 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear API .Net Core 3,1 | Crear API y repositorios | 5 | Realizada
2 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-04 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Indicadores Economicos | //1. Consultar todos los indicadores económicos | 4 | Realizada
3 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-04 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Indicadores Economicos | //2. Consultar por tipo de indicador económico | 4 | Realizada
4 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-04 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Indicadores Economicos | //3. Consultar por tipo de indicador económico dada una fecha determinada | 4 | Realizada
5 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-04 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Indicadores Economicos | //4. Consultar por tipo de indicador económico dado un año determinado | 4 | Realizada
6 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-09 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Favoritos | agregar | 2 | Realizada
7 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-09 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Favoritos | quitar | 2 | Realizada
8 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-09 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Favoritos | obtenerListadoFavoritosUsuario | 3 | Realizada
9 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-05 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Usuario | registro | 4 | Realizada
10 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-05 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Usuario | login | 4 | Realizada
11 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-05 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Usuario | logut | 2 | Realizada
12 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-05 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Usuario | Validar Correo | 4 | Realizada
13 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-05 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Usuario | obtener usuario actual | 4 | Realizada
14 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-09 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Alerta | Obtener Alertas | 3 | Realizada
15 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-09 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Alerta | Obtener Alerta por id | 3 | Realizada
16 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-09 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Alerta | Crear Alerta | 4 | Realizada
17 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-09 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Alerta | Editar Alerta | 4 | Realizada
18 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-09 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Alerta | Eliminar Alerta | 2 | Realizada
19 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 |  | Por Vencer |  |  | Solución Técnica | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Crear EndPoint - Noficaciones | listado de notificaciones segun alertas configuradas | 4 | Pendiente
20 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 |  | Por Vencer |  |  | Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Prueba Automatica |  | 4 | Pendiente
21 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-06 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador Angular | Flavio Luna | Crear Aplicación Angular | crear aplicación angluar | 4 | Realizada
22 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | En Plazo | En Plazo |  | Solución Técnica | Desarrollador Angular | Flavio Luna | visor de indicadores economicos | consultar api, mostrar indicadores, filtro, busca por fecha, grafico | 20 | Realizada
23 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 |  | Por Vencer |  |  | Solución Técnica | Desarrollador Angular | Flavio Luna | administrador de alertas | crear, editar, eliminar, mostrar | 12 | Pendiente
24 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 |  | Por Vencer |  |  | Solución Técnica | Desarrollador Angular | Flavio Luna | registro y control de acceso | login, registro, validacion correo, reestablecer contrasena | 12 | Pendiente
25 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 |  | Por Vencer |  |  | Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto | Desarrollador Angular | Flavio Luna | prueba automatica |  | 4 | Pendiente
26 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-03 | En Plazo | En Plazo |  | Planificación | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Analisis BackEnd |  | 3 | Realizada
27 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-03 | En Plazo | En Plazo |  | Planificación | Desarrollador Angular | Flavio Luna | Analisis Front End |  | 3 | Realizada
28 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-03 | En Plazo | En Plazo |  | Planificación | Jefe de Proyectos | Flavio Luna | Analisis Gestion |  | 3 | Realizada
29 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-03 | En Plazo | En Plazo |  | Planificación | Jefe de Proyectos | Flavio Luna | Crear Prototipo Mockup |  | 4 | Realizada
30 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-03 | En Plazo | En Plazo |  | Planificación | Jefe de Proyectos | Flavio Luna | Estimación |  | 8 | Realizada
31 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | En Plazo | En Plazo |  | Gestión de Requisitos | Jefe de Proyectos | Flavio Luna | Seguimiento |  | 8 | Realizada
32 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 |  | Por Vencer |  |  | Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto | Analista QA | Flavio Luna | Crear Plan, Casos y Pasos de prueba |  | 24 | Pendiente
33 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 |  | Por Vencer |  |  | Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto | Jefe de Proyectos | Flavio Luna | Crear PostMan collection |  | 4 | Pendiente
34 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 |  | Por Vencer |  |  | Análisis de la Calidad | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Bug Fix Backend |  | 4 | Pendiente
35 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 |  | Por Vencer |  |  | Análisis de la Calidad | Desarrollador Angular | Flavio Luna | Bug Fix Front End |  | 4 | Pendiente
36 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 |  | Por Vencer |  |  | Gestión de Configuración | Desarrollador BackEnd | Flavio Luna | Manuales de Instalacion BackEnd |  | 4 | Pendiente
37 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 |  | Por Vencer |  |  | Gestión de Configuración | Desarrollador Angular | Flavio Luna | Manuales de Instalacion FrontEnd |  | 4 | Pendiente
38 | Banco Bice | Visor Indicadores Economicos | 2020-12-03 | 2020-12-10 |  | Por Vencer |  |  | Gestión de Configuración | Jefe de Proyectos | Flavio Luna | Documento Buenas Practicas |  | 6 | Pendiente

## Actividades
Area Proceso | Meta Especifica | Practica Especifica | Fecha Inicio | Fecha Fin

## Area Proceso
Nombre | Acronimo
Planificación de Proyectos | PP
Gestión de Requisitos | REQM
Monitorización y Control del Proyecto | PMC
Medición y Análisis | MA
Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto | PPQA
Gestión de Acuerdos con Proveedores | SAM
Gestión de Configuración | CM
Solución técnica

## Nivel CMMI
Nivel | Nombre
1 | Inicial
2 | Gestionado
3 | Definidos
4 | Gest. Cuantitativa
5 | Optimizacion